베타테스트 자동화 도구

구현 계획서

Implementation Plan

이 문서는 개발 계획서(v2.0)의 후속으로,

실제 구현 단계를 시간순 작업 단위로 분해한 실행 계획서다.

대상 저장소: Sizl-Neolab/SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

작성일: 2026년 5월 19일 | 버전: 1.0

# 0. 이 문서를 읽는 방법

이 계획서는 개발 계획서 v2.0에서 정의한 기능을 실제로 어떻게 만들 것인지를 단계별로 정리한 문서다. 다음 순서로 구성되어 있다.

- 1장: 구현 전 결정해야 할 사항 — 시작 전에 운영팀과 합의해야 하는 정책 결정 항목

- 2장: 사전 준비 (W0) — 코딩 시작 전 완료해야 하는 계정·키·권한 셋업

- 3~6장: 주차별 상세 작업 (W1~W4) — 각 작업의 입력·산출물·완료 기준

- 7장: 통합 검증 시나리오 — 전체 흐름을 어떤 케이스로 검증할지

- 8장: 배포 및 베타 오픈 절차

- 9장: 운영 단계 — 베타 오픈 후 일상 운영

- 부록: 산출물 체크리스트, 의사결정 로그 템플릿

# 1. 구현 전 결정해야 할 사항

개발 착수 전, 운영팀·개발팀이 함께 결정해야 하는 항목이다. 각 항목은 구현 방식에 직접적인 영향을 미치므로 W0 종료 전까지 합의되어야 한다.

| # | 결정 항목 | 선택지 / 권장안 | 의사결정 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 저장소 공개 여부 유지 | Public 유지 (현재 상태) / Private 전환 (권장) — 이슈에 테스트 계정 이메일이 노출되므로 Private 권장 | 운영팀 + 보안 |
| D2 | 베타 테스터 식별 방식 | 이메일만 / 이메일+이름 / GitHub 계정 연동 — 권장: 이메일+이름 (간단, 추적 가능) | 운영팀 |
| D3 | 스팸 방지 수준 | 없음 / hCaptcha / 이메일 인증 / 화이트리스트 — 권장: 화이트리스트 (베타는 폐쇄형이므로) | 운영팀 |
| D4 | LLM 자동 PR 생성 범위 | 모든 이슈 / 특정 라벨만 / 심각도 P1·P2만 — 권장: 모든 beta-feedback 라벨 (단, P4는 제외) | 개발팀 리드 |
| D5 | LLM이 접근 가능한 코드 범위 | 이슈 본문만 / 본문+관련 파일 / 전체 저장소 — 권장: 본문+관련 파일 (보안과 품질의 균형) | 개발팀 리드 + 보안 |
| D6 | Google Sheet 위치 | 개인 Drive / 팀 공유 Drive / 회사 Workspace 공용 — 권장: 팀 공유 Drive (소유권 분쟁 방지) | 운영팀 |
| D7 | 시트 편집 권한자 | 운영자 명단 확정. 자동화 서비스 계정은 별도 — 시트 보호 설정 시 누가 자동 컬럼 편집 가능한지 결정 | 운영팀 |
| D8 | 이미지 호스팅 | GitHub Issue 첨부 / 별도 스토리지(S3 등) — 권장: GitHub Issue 첨부 (운영 부담 적음) | 개발팀 |
| D9 | 일일 보고 실패 시 알림 채널 | Slack 채널 / 이메일 / 둘 다 — 권장: Slack 운영 채널 + 실패만 이메일 백업 | 운영팀 |
| D10 | 베타 종료 후 데이터 처리 | 그대로 유지 / 이메일 마스킹 후 보관 / 전체 삭제 — 권장: 이메일 마스킹 후 보관 (감사 추적용) | 운영팀 + 법무 |

# 2. 사전 준비 (W0, 약 3일)

W1 본격 개발 착수 전에 완료해야 하는 계정·키·권한 셋업 단계다. 개발자가 자기 자리에서 바로 작업을 시작할 수 있도록 만드는 것이 목표다.

## 2.1 GitHub 측 준비

| # | 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub App 신규 등록 | App ID, Private Key, Webhook Secret | App이 저장소에 설치 완료 |
| 2 | 필요 권한 부여 | Issues: Read/Write, PR: Read/Write, Contents: Read/Write, Metadata: Read | 권한 설명서 작성 |
| 3 | Webhook 이벤트 구독 설정 | issues, pull_request 이벤트 활성화 | 테스트 이벤트 수신 확인 |
| 4 | 라벨 체계 정비 | bug, enhancement, beta-feedback, priority: P1~P4, area: research 등, auto-pr-pending/created/failed | 저장소 Labels 화면에서 모두 생성 확인 |
| 5 | 기존 이슈 템플릿 업데이트 | '테스트 환경' 항목 추가된 .github/ISSUE_TEMPLATE/ 파일 2개 | GitHub New Issue 화면에서 신규 항목 노출 확인 |
| 6 | 브랜치 보호 규칙 설정 | main 브랜치 PR 필수, 리뷰 1인 이상 승인 필수 | 규칙 활성화 확인 |

## 2.2 Google Cloud 측 준비

| # | 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Google Cloud 프로젝트 생성 | 프로젝트 ID | Cloud Console에서 활성화 |
| 2 | Google Sheets API 활성화 | API 활성화 상태 | API 라이브러리에서 ENABLED 표시 |
| 3 | 서비스 계정 생성 | Service Account 이메일, JSON 키 | JSON 키 다운로드 + 안전한 저장소 보관 |
| 4 | 대상 Google Sheet 생성 | Spreadsheet ID | 3개 시트(Raw Issues / Daily Snapshot / Dashboard) 생성 |
| 5 | 시트에 서비스 계정 편집 권한 부여 | 공유 권한 설정 | 서비스 계정 이메일로 '편집자' 권한 |

## 2.3 LLM API 측 준비

- Anthropic 계정 생성 또는 기존 계정 확인

- API 키 발급 및 안전한 보관소(예: GitHub Actions Secrets)에 등록

- 월 사용량 한도 설정 (예: 월 100만원 이하)

- 결제 수단 등록 및 청구 알림 설정

## 2.4 인프라 측 준비

- Frontend 호스팅 계정 (Vercel 등) 준비

- Backend 호스팅 계정 (Cloud Run 등) 준비

- 도메인 결정 — 예: beta-feedback.sizl.co.kr (DNS 레코드 준비)

- Slack 운영 채널 생성 + Incoming Webhook URL 발급

## 2.5 Secret 정리

W1 시작 전, 다음 키들이 한 곳(GitHub Actions Secrets + 호스팅 환경변수)에 모두 등록되어 있어야 한다.

| Secret 이름 | 용도 | 관리 위치 |
| --- | --- | --- |
| GITHUB_APP_ID | GitHub App 식별자 | Actions Secrets + Backend |
| GITHUB_APP_PRIVATE_KEY | GitHub App 인증용 PEM | Actions Secrets + Backend |
| GITHUB_WEBHOOK_SECRET | Webhook 서명 검증 | Backend / LLM Worker |
| ANTHROPIC_API_KEY | LLM API 호출 | Backend / LLM Worker |
| GOOGLE_SA_JSON | Sheets 서비스 계정 키 JSON | Sheet Syncer / Reporter |
| GOOGLE_SHEET_ID | 대상 스프레드시트 ID | Sheet Syncer / Reporter |
| SLACK_WEBHOOK_URL | 실패 알림 | Reporter |

## 2.6 W0 완료 체크리스트

- □ 1장의 D1~D10 결정 사항이 모두 의사결정 로그에 기록되었다

- □ GitHub App이 저장소에 설치되어 있고, 테스트 Webhook이 수신된다

- □ 라벨 체계가 GitHub에 정비되어 있다

- □ Google Sheet가 생성되어 있고, 서비스 계정이 편집 권한을 가진다

- □ LLM API 키가 발급되어 있고, 첫 API 호출이 성공한다

- □ 모든 Secret이 정해진 위치에 등록되어 있다

- □ Slack 운영 채널이 생성되었고 첫 테스트 메시지가 도착했다

# 3. W1: Google Sheet 템플릿 + 웹 폼 골격

첫 주는 자동화 없이도 동작하는 두 가지를 만든다. (a) 운영자가 그대로 쓸 수 있는 Google Sheet 템플릿, (b) 데이터만 잘 검증해서 콘솔에 찍는 웹 폼 골격.

## 3.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Raw Issues 시트 구성 | 기존 19개 컬럼 + 추가 10개 컬럼 헤더 입력. 드롭다운 컬럼(B, D, I, J, K, L, R, X)에 데이터 검증 설정 | 시트 헤더 행 완성 | 운영자가 첫 행을 수동으로 입력해 봐서 드롭다운이 동작 |
| T1.2 | 조건부 서식 설정 | K열(우선순위) 색상, R열(처리 상태) 색상, AA열(처리 소요) 7일 이상 빨강 배경 | 서식 규칙 4개 | 테스트 값 입력 시 색상 자동 적용 |
| T1.3 | 시트 보호 설정 | 자동 컬럼 영역(A, C-K, Q-AC)을 운영자가 실수로 못 건드리게 보호. 서비스 계정만 편집 가능 | 범위 보호 규칙 | 운영자 계정으로 자동 컬럼에 타이핑 시도 → 경고 |
| T1.4 | Daily Snapshot 시트 | 13개 컬럼 헤더 입력. 첫 행에 더미 데이터 1행 입력하여 차트 데이터 소스 확보 | Snapshot 시트 | 헤더 + 더미 행 1개 입력 완료 |
| T1.5 | Dashboard 시트 | KPI 6개 셀(병합) + 함수 입력, 차트 4개 배치(빈 데이터로 자리표시자), 액션 리스트용 QUERY 함수 | Dashboard 시트 | Raw Issues에 더미 데이터 10건 넣었을 때 KPI/차트가 의미 있게 표시 |
| T1.6 | 웹 폼 화면 디자인 | 이슈 리포트 / 개선 사항 두 화면. 모든 필드는 기존 템플릿의 항목 그대로 + 테스트 환경 신규 추가 | Figma 또는 정적 HTML 시안 | 운영자 리뷰 + 베타 테스터 2명 사전 의견 수렴 |
| T1.7 | 웹 폼 프론트엔드 구현 | 입력 검증, 이미지 미리보기, 제출 결과 페이지. Backend 미연동 상태 (콘솔 로그만) | Frontend 1차 배포본 | 모든 필수 항목 미입력 시 검증 오류, 입력 완료 시 콘솔에 JSON 출력 |
| T1.8 | Backend 스켈레톤 | /api/issues, /api/webhook 엔드포인트만 만들어두고 200 OK 반환. 인증 미들웨어 자리 확보 | Backend 기본 골격 | Postman 등으로 호출 시 200 응답 |

## 3.2 W1 종료 시 모습

- Google Sheet는 자동화 없이도 운영자가 수동으로 쓸 수 있는 완성 상태

- 웹 폼은 동작하지만 제출해도 어디에도 저장되지 않음 (콘솔에만 찍힘)

- Backend는 빈 껍데기 상태로 배포되어 있고 도메인이 연결됨

💡 핵심 원칙: 시트 템플릿이 먼저 완성되어야 한다. 시트가 완성되어야 W2에서 자동화 코드가 어디에 쓸지 명확해진다.

## 3.3 W1 산출물 데모

- 운영자에게 시트를 보여주고 더미 이슈 5건을 수동 입력하게 함

- Dashboard 시트가 그 5건을 어떻게 시각화하는지 함께 확인

- 운영자가 추가 요청사항(컬럼 추가, 색상 변경 등)을 이 단계에서 제기 → 즉시 반영

- 이 데모에서 OK가 나야 W2 진입

# 4. W2: GitHub Issue ↔ Google Sheet 동기화

두 번째 주는 가장 중요하고 가장 위험한 주차다. 웹 폼이 실제로 GitHub Issue를 만들고, 그 Issue가 시트로 자동 흘러가는 양방향 연결을 완성한다.

## 4.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | 폼 → Issue Body 변환기 | 웹 폼 데이터를 정해진 마크다운 포맷으로 변환하는 로직. 기존 템플릿 구조 정확히 재현 | 변환 함수 + 단위 테스트 | 실제 운영 중 이슈 3건의 본문을 모사 입력 → 거의 동일한 마크다운 출력 |
| T2.2 | GitHub Issue 생성 API 연동 | Backend가 GitHub App 인증으로 Issue 생성. 라벨 자동 부여 포함 | POST /api/issues 동작 | 폼 제출 시 더미 저장소에 실제 Issue 생성 |
| T2.3 | 이미지 첨부 처리 | 폼에서 받은 이미지를 GitHub Issue에 업로드 → 마크다운 링크로 본문 삽입 | 이미지 업로드 흐름 | 이미지 3장 첨부 → Issue 본문에 모두 표시 |
| T2.4 | Webhook 수신기 | Backend가 GitHub Webhook을 받아 서명 검증 후 이벤트 분기 (issues, pull_request) | /api/webhook 동작 | GitHub에서 테스트 이벤트 보냈을 때 200 OK + 로그 기록 |
| T2.5 | Sheet Syncer: 신규 행 추가 | issues.opened 이벤트 수신 → Raw Issues 시트의 next empty row에 자동 컬럼만 채워서 append | Append 로직 | 이슈 1건 생성 후 1분 내 시트에 행 등장 |
| T2.6 | Sheet Syncer: 행 찾기/갱신 | Issue 번호로 시트에서 해당 행 찾는 로직. 자동 컬럼만 partial update | Update 로직 + 인덱스 캐시 | 이슈 상태 변경 → 시트 R열만 갱신, L~P는 그대로 유지 |
| T2.7 | 재시도/에러 처리 | Sheets API 한도 초과 시 지수백오프. 실패 이벤트는 별도 dead-letter 큐 또는 로그에 기록 | 재시도 미들웨어 | API 한도 강제 초과 테스트 시 자동 복구 |
| T2.8 | 운영자 데모 #2 | 운영자 앞에서 폼 제출 → 시트 행 자동 추가까지 시연. 운영자가 L~P 컬럼에 자유롭게 메모 추가 | 데모 합격 확인서 | 운영자가 'OK, W3 진행하세요' 승인 |

## 4.2 W2의 위험 포인트

- 위험 1: 행 찾기 로직 — Issue 번호로 시트 행을 매번 검색하면 느리다. 캐시(Issue 번호 → 행 번호)를 메모리에 유지하고, 일일 동기화 때 재구성

- 위험 2: 동시성 — 같은 이슈에 대해 두 Webhook이 동시에 도착할 수 있다. 시트 update는 멱등(idempotent)하게 설계 — 같은 입력으로 여러 번 호출해도 결과 동일

- 위험 3: 시트 보호 충돌 — 서비스 계정이 보호된 영역을 못 쓰면 동기화가 실패한다. T1.3에서 보호 설정 시 서비스 계정을 예외로 추가했는지 재확인

- 위험 4: 운영자 수작업 영향 — 운영자가 수작업 중에 자동화가 행을 갱신하면 셀 포커스가 튄다. 갱신은 한 번에 묶어서(batchUpdate), 빈도는 분당 1회 이하로 제한

## 4.3 W2 완료 시 모습

- 웹 폼 → GitHub Issue → 시트의 흐름이 완성

- LLM은 아직 동작하지 않음. PR 컬럼들(W, X, Y, Z)은 비어 있음

- 운영자는 시트를 보면서 평소처럼 수작업 컬럼을 채울 수 있음

# 5. W3: LLM Worker (자동 PR 생성)

세 번째 주는 가장 까다로운 주차다. LLM의 출력 품질에 따라 머지율이 결정되므로, 프롬프트 튜닝에 충분한 시간을 배정한다.

## 5.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 이슈 파서 | Issue Body의 마크다운에서 Summary / 재현 방법 / 입력값·출력값 / 테스트 환경을 구조화된 객체로 추출 | 파서 + 단위 테스트 | 운영 중인 이슈 10건 파싱 후 누락 없이 추출 |
| T3.2 | 코드 컨텍스트 수집기 | 이슈에서 언급된 파일 경로/함수명 기반으로 저장소의 관련 코드 5~10개 파일을 LLM 입력으로 준비 | 컨텍스트 수집 함수 | 토큰 한도 내에서 가장 관련도 높은 파일 선별 |
| T3.3 | 프롬프트 v1 작성 | LLM에게 ① 원인 가설 ② 수정 후보 ③ diff 형태 패치를 요구하는 시스템 프롬프트 + few-shot 예제 3건 | 프롬프트 문서 | 샘플 이슈 1건으로 분석/패치 결과 출력 확인 |
| T3.4 | LLM 응답 검증기 | LLM 응답이 유효한 diff인지 검증. 적용 시뮬레이션(dry-run)으로 깨끗하게 적용되는지 확인 | 검증 함수 | 잘못된 diff 5개와 정상 diff 5개로 정확히 분류 |
| T3.5 | 브랜치 + 커밋 + PR 생성 | fix/issue-{N} 브랜치 생성 → diff 적용 → 커밋 → PR 생성 (본문에 'Fixes #{N}' + LLM의 분석 코멘트) | PR 생성 함수 | 샘플 이슈 → 실제로 PR이 생기고 GitHub에서 diff 정상 표시 |
| T3.6 | PR 상태 → Sheet 동기화 | PR 생성/머지/닫힘 Webhook을 받아 시트의 W/X/Y/Z 컬럼 갱신. 머지 시 R=완료, Q=오늘 | PR 핸들러 | 샘플 PR 머지 후 시트 자동 반영 |
| T3.7 | 프롬프트 튜닝 반복 | 과거 이슈 10건으로 회귀 테스트. 머지 가능한 PR 비율을 측정하며 프롬프트 v2, v3 반복 개선 | 프롬프트 v3 + 평가 리포트 | 10건 중 3건 이상이 사람 검토 후 머지 가능 수준 |
| T3.8 | 실패 폴백 처리 | LLM 응답이 적용 불가하거나 토큰 초과 시 PR 미생성, 분석 결과만 이슈 코멘트로 첨부. auto-pr-failed 라벨 | 폴백 로직 | 강제 실패 시나리오에서 시스템 안전하게 폴백 |

## 5.2 W3의 위험 포인트

- 위험 1: LLM 출력 품질 — 머지율이 너무 낮으면 자동 PR이 노이즈가 됨. 30% 미만이면 D4 결정 재검토 (P1만 처리하는 식으로 축소)

- 위험 2: 비용 폭주 — 이슈 1건당 LLM 호출 비용을 측정해 일일 한도 설정. 한도 도달 시 자동 중단 + Slack 알림

- 위험 3: 잘못된 PR이 머지될 위험 — 브랜치 보호 + 사람 리뷰 필수가 마지막 안전망. PR 본문에 '⚠️ 자동 생성 PR' 강조

- 위험 4: LLM 컨텍스트 누출 — 이슈 본문의 테스트 계정·이메일이 프롬프트에 포함된다. LLM API에 데이터 보존 정책 확인

## 5.3 W3 완료 시 모습

- 이슈가 등록되면 5분 이내에 자동 PR 또는 분석 코멘트가 달림

- 개발자가 PR을 받아 리뷰하고 머지/수정/반려

- 시트의 PR 컬럼들이 자동으로 채워짐

# 6. W4: 일일 17시 보고 + 안정화 + 베타 오픈

마지막 주는 일일 보고 자동화와 전체 시스템 안정화, 그리고 베타 테스터에게 오픈하는 단계다.

## 6.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 일일 통계 계산기 | Raw Issues 시트에서 13개 통계 컬럼 계산 (Daily Snapshot 컬럼 명세 그대로) | 통계 함수 | 시트 함수로 검증한 값과 일치 |
| T4.2 | Daily Snapshot 행 추가 | 계산된 통계를 Daily Snapshot 시트의 다음 행에 append | Append 로직 | 실행 시 정확히 1행 추가 + Dashboard 추세 차트가 자동 반영 |
| T4.3 | 전수 동기화 | GitHub API로 모든 이슈/PR 페이지네이션 조회 후 시트와 비교, 누락/불일치만 갱신 | 동기화 스크립트 | 일부러 시트 행을 수동 삭제 후 실행 → 복구됨 |
| T4.4 | GitHub Actions Cron | 매일 17:00 KST에 T4.3 스크립트를 실행하는 워크플로우. 타임존 명시 필수 | 워크플로우 YAML | 3일 연속 정시 실행 + Slack 알림 도착 |
| T4.5 | 실패 알림 | Cron 실패 또는 API 오류 시 Slack 운영 채널에 상세 메시지 + 재시도 안내 | 알림 핸들러 | 강제 실패 시 Slack 메시지 수신 |
| T4.6 | E2E 통합 테스트 | 폼 → 이슈 → PR → 머지 → 시트 → 일일 보고까지 전체 흐름을 1주일 더미 운영 | E2E 리포트 | 7장의 시나리오 5개 모두 통과 |
| T4.7 | 운영 매뉴얼 작성 | 운영자용 일상 작업 가이드 + 장애 발생 시 대응 절차 + Secret 갱신 절차 | 매뉴얼 PDF | 운영자가 매뉴얼만 보고 1주일 운영 가능 |
| T4.8 | 베타 테스터 온보딩 가이드 | 웹 폼 사용법 한 페이지 가이드 + FAQ | 가이드 페이지 | 테스터 2명이 가이드만 보고 첫 이슈 제출 성공 |
| T4.9 | 베타 오픈 (Soft Launch) | 내부 테스터 5명에게만 먼저 공개. 3일 운영 후 이슈 없으면 전체 오픈 | Soft Launch | 3일간 치명적 장애 0건 |

## 6.2 W4 완료 시 모습

- 모든 컴포넌트가 통합 동작

- 운영자는 시트만 보면 됨

- 개발자는 GitHub에서 PR 리뷰만 하면 됨

- 베타 테스터는 웹 폼만 쓰면 됨

# 7. 통합 검증 시나리오

W4의 T4.6에서 실행할 E2E 시나리오들이다. 각 시나리오는 특정 흐름이 정상 동작하는지를 검증한다.

| # | 시나리오 | 실행 절차 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 정상 이슈 흐름 | 1. 테스터가 웹 폼으로 버그 이슈 제출 2. GitHub Issue 자동 생성 확인 3. 5분 대기 후 자동 PR 생성 확인 4. 개발자가 PR 머지 5. 다음 17시까지 대기 | - 시트에 행이 추가되어 있다 - PR 컬럼들이 채워져 있다 - R=완료, Q=머지 일자 - Daily Snapshot에 통계 1행 |
| S2 | LLM 실패 흐름 | 1. LLM이 분석 불가한 이슈 제출 (의도적으로 모호한 내용) 2. PR 생성 대신 코멘트만 달림 확인 | - 이슈에 auto-pr-failed 라벨 - 시트 Z열에 failed 기록 - 이슈에 LLM 분석 코멘트 첨부 |
| S3 | 운영자 수작업 보호 | 1. 시트 L~P 컬럼에 운영자가 메모 입력 2. 같은 이슈에 GitHub 라벨 변경 발생 3. Webhook 동기화 트리거 | - L~P 컬럼 메모 그대로 유지 - 자동 컬럼만 갱신됨 |
| S4 | 일일 보고 누락 복구 | 1. 시트의 임의 행 1개 수동 삭제 2. 다음 17시 Cron 실행 대기 | - 삭제된 행이 자동 복구됨 - L~P 컬럼은 빈 상태로 복구 (재입력 필요) - Slack에 '1건 복구' 알림 |
| S5 | Webhook 누락 시 일일 보강 | 1. 일부러 Webhook 수신기 잠시 종료 2. 이슈 1건 생성 (시트에 안 들어감) 3. Webhook 재가동 4. 17시 Cron 대기 | - Cron 실행 시 누락 이슈가 시트에 추가됨 - 정확한 시간순으로 정렬 |

# 8. 배포 및 베타 오픈 절차

## 8.1 단계별 배포 (Soft Launch)

- D-Day (W4 후반): 내부 테스터 5명에게 URL 공유. 3일간 운영

- D+3: 내부 운영 결과 회고. 치명적 장애 없으면 다음 단계 진행. 있으면 1주 추가 안정화

- D+4: 베타 테스터 전체에게 안내 메일 발송 (가이드 페이지 링크 포함)

- D+5 ~ D+11: 첫 주 집중 모니터링. 매일 운영팀-개발팀 15분 standup으로 이슈 점검

- D+12: 1주차 회고 및 운영 모드 전환

## 8.2 베타 테스터에게 보낼 안내 메일 (요약 항목)

- 새 웹 폼 URL과 사용 방법 (스크린샷 포함)

- 기존 GitHub Issue 작성 방식도 그대로 가능하다는 점

- 문의 채널 (이메일, Slack 등)

- 개인정보 처리 안내 (이메일 사용 목적, 보관 기간)

## 8.3 롤백 절차

심각한 장애 발생 시 즉시 롤백할 수 있는 경로를 준비한다.

- Level 1 (웹 폼 장애): 웹 폼 페이지에 '점검 중' 표시 + 기존 GitHub Issue 등록 안내로 fallback

- Level 2 (자동 PR 장애): LLM Worker만 비활성화. 이슈는 정상 등록되고 시트에도 들어감

- Level 3 (시트 동기화 장애): Sheet Syncer 비활성화. 운영자가 수동으로 시트 입력 (기존 방식 복귀)

- Level 4 (전체 장애): 시스템 전체 비활성화. 베타 테스터는 GitHub Issue로 직접 작성 안내

# 9. 운영 단계 (베타 오픈 후 일상)

## 9.1 일일 운영 루틴

| 시각 | 담당 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 개발자 | Dashboard 시트 열어보고 P1 Open 건수 확인 → 있으면 즉시 처리 |
| 10:00 | 개발자 | 자동 생성된 PR 리뷰 (전날 17시 이후 ~ 오늘 10시 분) |
| 17:00 | Cron 자동 | Daily Snapshot append + 전수 동기화 + Slack 알림 |
| 17:15 | 운영자 | Slack 알림 확인 + 당일 통계 검토 + 이상치 있으면 조사 |
| 주 1회 | 운영팀+개발팀 | 주간 회고 30분: 머지율, 평균 처리 시간, 활성 테스터 추세 검토 |

## 9.2 정기 점검 항목

- 주 1회: LLM API 사용량 확인 (한도 80% 초과 시 알림)

- 월 1회: API 키 회전 (LLM, GitHub App, 서비스 계정)

- 월 1회: 시트 행 수 점검 (1만 행 넘으면 분기별 아카이브 검토)

- 분기 1회: 베타 테스터 만족도 설문

## 9.3 장애 대응 플레이북

운영 매뉴얼(T4.7)에 다음 시나리오별 대응 절차를 명문화한다.

- 이슈 등록이 안 됨 → Backend 헬스 체크 → GitHub App 토큰 확인 → DNS

- 자동 PR이 안 생김 → LLM API 한도 확인 → Webhook 수신 로그 확인

- 시트 동기화 안 됨 → 서비스 계정 권한 확인 → API 한도 확인

- 일일 보고 누락 → GitHub Actions 실행 로그 확인 → 수동 재실행

# 10. 부록

## 10.1 전체 산출물 체크리스트

W0 (사전 준비)

- □ 의사결정 로그 (D1~D10 기록)

- □ GitHub App 설치 완료

- □ 라벨 체계 정비

- □ 이슈 템플릿 업데이트 (테스트 환경 추가)

- □ Google Sheet 빈 템플릿 생성

- □ 모든 Secret 등록

W1 (시트 + 폼 골격)

- □ Raw Issues 시트 헤더 + 드롭다운 + 조건부 서식

- □ Daily Snapshot 시트 헤더

- □ Dashboard 시트 KPI 6개 + 차트 4개 + 액션 리스트

- □ 시트 보호 설정

- □ 웹 폼 시안 + Frontend 1차 배포

- □ Backend 스켈레톤

W2 (시트 동기화)

- □ 폼 → Issue Body 변환기

- □ Issue 생성 API

- □ 이미지 첨부 처리

- □ Webhook 수신기

- □ Sheet Syncer (append + update)

- □ 재시도/에러 처리

- □ 운영자 데모 #2 통과

W3 (LLM Worker)

- □ 이슈 파서

- □ 코드 컨텍스트 수집기

- □ 프롬프트 v3 (3회 튜닝)

- □ 응답 검증기

- □ PR 생성 함수

- □ PR 상태 → Sheet 동기화

- □ 실패 폴백

W4 (보고 + 안정화)

- □ 일일 통계 계산기

- □ Daily Snapshot append

- □ 전수 동기화 스크립트

- □ GitHub Actions Cron (17시)

- □ 실패 알림

- □ E2E 통합 테스트 (S1~S5 통과)

- □ 운영 매뉴얼

- □ 베타 테스터 가이드

- □ Soft Launch 3일 무사고

## 10.2 의사결정 로그 템플릿

각 결정 사항을 다음 양식으로 기록한다.

- 결정 번호: D1

- 결정 일자: 2026-05-XX

- 결정 항목: 저장소 공개 여부 유지

- 선택안: Private 전환

- 이유: 이슈 본문에 테스트 계정 이메일 노출 위험

- 결정자: 운영팀 리드 + 보안 담당

- 재검토 시점: 베타 종료 시

## 10.3 RACI 매트릭스 (간략)

| 작업 영역 | 개발팀 | 운영팀 | 보안 | 법무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술 구현 (W1~W4) | R | C | I | I |
| Google Sheet 디자인 | R | A | - | - |
| 프롬프트 튜닝 | R/A | C | - | - |
| 라벨/템플릿 운영 | C | R/A | - | - |
| 베타 테스터 안내 | C | R/A | - | I |
| 개인정보 처리 | C | R | A | C |
| 베타 종료 후 데이터 | C | R | C | A |

R = Responsible (실제 작업자), A = Accountable (최종 책임자), C = Consulted (자문), I = Informed (공유)

## 10.4 다음 단계 후보 (v2 이후)

- Looker Studio 연동으로 더 정교한 대시보드

- 자동 생성 PR에 대한 자동 테스트 실행

- Slack/Discord 봇으로 테스터에게 처리 진행 상황 역방향 알림

- 이슈 중복 탐지 (임베딩 유사도)

- 주간/월간 회고 리포트 LLM 자동 생성