베타테스트 자동화 도구

구현 계획서

Implementation Plan v2.0

초기 1인 개발 + 향후 팀 확장 대비 구조

대상: SIZL Agentic Brain 베타테스트 운영

포함 내용: 컴포넌트 구성 · 기술 스택 · 주차별 계획

작성일: 2026년 5월 19일 | 버전: 2.0

# 0. 이 문서를 읽는 방법

이 문서는 베타테스트 자동화 도구의 실제 개발을 시작하기 위한 작업 단위 분해본이다. 코드는 포함하지 않으며, 각 작업의 입력·출력·완료 기준에 집중한다.

주요 전제는 다음과 같다.

- 초기 개발자는 1인이지만, 시스템은 향후 팀 합류와 확장이 가능하도록 설계한다.

- Backend 인프라를 두되, 처음에는 단일 서버에서 시작하여 점진적으로 분리한다.

- 확장 포인트(파란 박스로 표시)는 지금 만들지 않지만, 나중에 만들 자리를 비워둔다.

- 사내 전용 시스템으로, 외부 노출은 최소화한다.

문서 구성은 다음과 같다.

- 1장: 결정 사항 — 시작 전 합의해야 하는 정책 결정

- 2장: 컴포넌트 구성 — 시스템을 구성하는 6개 컴포넌트

- 3장: 기술 스택 — 컴포넌트별 채택 기술과 선정 사유

- 4장: 디렉토리 구조 — 향후 확장 시 모듈 분리가 쉬운 모노레포 구조

- 5장: 사전 준비 (W0) — 계정·키·환경 셋업

- 6~9장: 주차별 작업 (W1~W4) — 각 작업의 입출력과 완료 기준

- 10장: 통합 검증 시나리오

- 11장: 배포 및 운영

- 12장: 향후 확장 시나리오 — 팀 합류 시점에 무엇을 분리할지

- 부록: 체크리스트, 의사결정 로그 템플릿

참고. '확장 포인트'라고 표시된 부분은 MVP에서는 단순하게 구현하되, 나중에 분리·교체가 쉬운 구조로 만든다는 의미다. 처음부터 복잡하게 만들지 않는 것이 1인 개발의 핵심이다.

# 1. 사전 결정 사항

구현 시작 전 확정해야 하는 정책 결정이다. 각 결정은 코드 구조에 영향을 미친다.

| # | 결정 항목 | 선택안 (확정 또는 권장) | 재검토 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Backend 언어/프레임워크 | Python + FastAPI 확정 | 팀 합류 시 재논의 |
| D2 | 초기 구조 복잡도 | MVP 우선 — 단일 서버 시작, 모듈 분리는 미리 설계 | 부하 증가 시 |
| D3 | GitHub 연동 방식 | GitHub App + Webhook (1차). Polling fallback은 W4 이후 추가 | Webhook 안정성 검증 후 |
| D4 | 저장소 공개 범위 | Private 권장 (테스트 계정·이메일 노출 방지) | 운영팀 + 보안 합의 |
| D5 | LLM 자동 PR 생성 범위 | 모든 beta-feedback (P4 제외). confidence 0.5 미만 시 코멘트만 | 머지율 측정 후 |
| D6 | 배포 환경 | Cloud Run (Backend) + Vercel (Frontend) — 사내 IP 제한 | 팀 확장 시 K8s 검토 |
| D7 | DB 사용 여부 | MVP는 DB 없이 시작 (GitHub Issue가 SoT, Sheet가 미러). W4에 SQLite 추가 (캐시·이벤트 로그) | PostgreSQL 전환 시점은 행 수 기준 |
| D8 | Message Queue | MVP에 도입하지 않음. 비동기는 FastAPI BackgroundTasks로 처리. Redis/Celery는 W4 이후 | LLM 호출 동시 처리량 증가 시 |

# 2. 컴포넌트 구성

## 2.1 컴포넌트 개요

시스템은 6개 컴포넌트로 구성된다. 그중 4개(Backend, Frontend, Scheduler, Issue Template)는 우리가 만들고, 2개(LLM API, Google Sheet)는 외부 의존성이다.

| # | 컴포넌트 | 책임 | 기술 스택 | MVP → 향후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Web Frontend | 폼 렌더링, 입력 검증, 미리보기, 이미지 업로드 | Next.js + Tailwind | 그대로 유지. 단, 인증을 SSO로 확장 |
| C2 | Backend API | 폼 수신, GitHub Issue 생성, Webhook 수신, 이슈/PR/Sheet 오케스트레이션 | FastAPI + Pydantic + httpx | API 서버와 Worker로 분리 가능 |
| C3 | LLM Service | 이슈 분석 → diff 생성 | Anthropic Claude API | Provider 추상화로 교체 가능 |
| C4 | Scheduler | 매일 17시 cron, Daily Snapshot 생성 | GitHub Actions cron (MVP) → APScheduler (확장 시) | Backend 내장 또는 외부 분리 |
| C5 | Sheet Service | Google Sheet append/update | google-api-python-client | Backend 모듈로 시작, 별도 서비스 가능 |
| C6 | GitHub Repo | Issue/PR 데이터의 단일 진실 출처 | GitHub App + Webhook | 그대로 |

## 2.2 컴포넌트 간 데이터 흐름

MVP 단계의 흐름은 다음과 같다.

- Frontend(C1) → Backend(C2): 폼 데이터를 JSON으로 전송

- Backend(C2) → GitHub(C6): Issue 생성 API 호출

- GitHub(C6) → Backend(C2): Webhook으로 issues.opened 이벤트 푸시

- Backend(C2) → Sheet(C5): Raw Issues 시트에 행 추가

- Backend(C2) → LLM(C3): 분석 요청

- Backend(C2) → GitHub(C6): 브랜치 생성 + PR 생성

- GitHub(C6) → Backend(C2): Webhook으로 PR 상태 변경 이벤트 푸시

- Backend(C2) → Sheet(C5): PR 컬럼 갱신

- Scheduler(C4): 매일 17시 Backend의 /sync 엔드포인트 호출

- Backend(C2) → Sheet(C5): Daily Snapshot 행 추가

## 2.3 Backend 내부 모듈 구조

Backend는 하나의 FastAPI 애플리케이션이지만, 내부적으로는 책임별 모듈로 분리한다. 이 모듈들은 나중에 별도 서비스로 분리할 때 그대로 끄집어낼 수 있도록 설계한다.

| 모듈 | 역할 | 확장 시 분리 가능성 |
| --- | --- | --- |
| api/ | HTTP 엔드포인트 정의 (FastAPI 라우터) | 그대로 유지. 그 자체가 API Gateway 역할 |
| services/issue/ | 폼 → Issue Body 변환, Issue 생성 | Issue Intake Service로 분리 가능 |
| services/llm/ | LLM 호출 + diff 생성 + PR 작성 | LLM Worker로 분리 (가장 분리 가능성 높음 — CPU/시간 부담) |
| services/sheet/ | Google Sheet 동기화 | Sheet Sync Worker로 분리 가능 |
| services/github/ | GitHub API 클라이언트 래퍼 | 그대로 유지 (공통 라이브러리) |
| webhooks/ | GitHub Webhook 수신 + 분기 | Queue 도입 시 메시지 발행자 역할로 변환 |
| schedulers/ | 일일 동기화 실행 로직 | 외부 cron → APScheduler로 내재화 가능 |
| core/ | 설정, 로깅, 인증 미들웨어 | 공통 라이브러리로 유지 |
| models/ | Pydantic 스키마 + DTO | 공통 라이브러리로 분리 |

확장 포인트. services/ 폴더의 각 서비스는 인터페이스(Abstract Base Class)를 두고 구현을 분리한다. 나중에 services/llm/이 별도 Worker가 되어도 인터페이스는 그대로이므로, 호출 코드는 한 줄도 안 바뀐다.

## 2.4 미래 확장 시나리오 (참고용)

팀 합류 또는 부하 증가 시 다음 순서로 점진 확장한다. MVP에서는 모두 단일 서버로 시작한다.

| 단계 | 트리거 조건 | 분리 대상 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP) | 초기 (1~3개월) | 단일 FastAPI 서버에서 모두 처리. 비동기는 BackgroundTasks |
| Phase 2 | LLM 호출 동시성 5+ 또는 일일 이슈 100건+ | services/llm/을 별도 Worker로 분리. Redis Queue (Celery 또는 RQ) 도입 |
| Phase 3 | 팀 합류 (3인 이상) | API 서버와 Sheet Worker 분리. DB를 SQLite → PostgreSQL |
| Phase 4 | 타 부서 확산 또는 멀티 저장소 운영 | 멀티테넌시 도입, K8s 배포, 모니터링 스택 추가 |

# 3. 기술 스택

## 3.1 채택 기술 요약

| 영역 | 채택 기술 | 버전 (참고) | 선정 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Framework | FastAPI | 0.115+ | 타입 안전성, 자동 문서, 비동기 지원, 학습 자료 풍부 |
| Backend Runtime | Python | 3.12+ | LLM·GitHub·Sheets SDK 모두 풍부 |
| ASGI Server | uvicorn | 0.32+ | FastAPI 표준 |
| Pkg/Dep 관리 | uv | 0.5+ | poetry 대비 10배 빠름, lock 파일 표준 |
| HTTP Client | httpx | 0.27+ | requests의 비동기 버전. 동기/비동기 모두 지원 |
| Validation | Pydantic v2 | 2.9+ | FastAPI 기본 통합. JSON Schema 자동 생성 |
| GitHub SDK | PyGithub + httpx | PyGithub 2.5+ | PyGithub은 REST, 추가 호출은 httpx 직접 사용 |
| LLM SDK | anthropic | 0.40+ | Claude API 공식 SDK. tool use 지원 |
| Sheets SDK | google-api-python-client + gspread | 최신 | gspread는 간단한 작업, google-api-python-client는 batch |
| Frontend Framework | Next.js (App Router) | 15+ | React 기반, SSR 가능, Vercel 호스팅 최적화 |
| Styling | Tailwind CSS | 4+ | 빠른 프로토타이핑, 디자인 시스템 일관성 |
| Form Handling | React Hook Form + Zod | 최신 | Zod 스키마를 Backend Pydantic과 형태 일치 가능 |
| Backend Hosting | Google Cloud Run | - | 컨테이너 기반, 자동 스케일, 사내 VPC 연동 가능 |
| Frontend Hosting | Vercel | - | Next.js 최적화, 자동 배포, 무료 티어 충분 |
| Secret 관리 | Google Secret Manager | - | Cloud Run과 통합. 회전·감사 추적 가능 |
| 로깅 | structlog + Cloud Logging | structlog 24+ | 구조화된 JSON 로그, Cloud Console에서 검색 |
| 에러 추적 | Sentry (선택) | 최신 | 프로덕션 에러 자동 알림 |
| 스케줄러 | GitHub Actions cron | - | MVP는 외부 cron. 추후 APScheduler 내재화 검토 |
| 테스트 | pytest + pytest-asyncio | 최신 | Python 표준 + FastAPI 비동기 테스트 |
| 코드 품질 | ruff + mypy | ruff 0.7+ | ruff가 black + flake8 + isort를 대체. 10배 빠름 |
| CI/CD | GitHub Actions | - | 코드 저장소와 통합. 라이브러리/빌드 캐싱 강력 |

## 3.2 확장 시 추가될 기술 (현 단계 미도입)

| 영역 | 후보 기술 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- |
| Database | SQLite → PostgreSQL | W4에 SQLite 도입 (이벤트 로그·캐시). 팀 합류 시 PostgreSQL |
| Message Queue | Redis + RQ 또는 Celery | LLM 동시 호출 5+ 시. 또는 LLM Worker 분리 시 |
| ORM | SQLModel (FastAPI 친화) | DB 도입 시 함께 |
| Migration | Alembic | DB 도입 시 함께 |
| Metrics | Prometheus + Grafana | 팀 합류 + 운영 가시성 요구 증가 시 |
| Distributed Tracing | OpenTelemetry | 서비스 분리 후 (Phase 3+) |

# 4. 디렉토리 구조

향후 모듈 분리가 쉽도록 모노레포 구조로 시작한다. apps/ 아래의 각 앱은 독립적으로 배포 가능하고, packages/ 아래의 공통 모듈을 공유한다.

## 4.1 전체 구조

sizl-beta-tool/

├── apps/

│   ├── api/                    # FastAPI Backend (C2)

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── api/             # HTTP 라우터

│   │   │   │   ├── issues.py

│   │   │   │   ├── webhooks.py

│   │   │   │   └── health.py

│   │   │   ├── services/        # 비즈니스 로직 (분리 후보)

│   │   │   │   ├── issue/

│   │   │   │   ├── llm/

│   │   │   │   ├── sheet/

│   │   │   │   └── github/

│   │   │   ├── schedulers/      # 일일 동기화

│   │   │   ├── core/            # 설정, 로깅, 인증

│   │   │   └── main.py

│   │   ├── tests/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── pyproject.toml

│   │

│   └── web/                    # Next.js Frontend (C1)

│       ├── app/

│       ├── components/

│       ├── lib/

│       └── package.json

│

├── packages/                   # 공통 모듈 (확장 시 분리 대비)

│   ├── shared-schemas/         # Pydantic + Zod 스키마

│   └── shared-types/           # TypeScript 타입 정의

│

├── infra/

│   ├── github-actions/         # CI/CD 워크플로우

│   │   ├── deploy-api.yml

│   │   ├── deploy-web.yml

│   │   └── daily-sync.yml      # 매일 17시 cron

│   └── gcp/                    # Cloud Run 설정

│

├── .github/

│   └── ISSUE_TEMPLATE/         # 베타테스트 저장소에 동기화

│

├── docs/                       # 운영 매뉴얼, ADR 등

└── README.md

확장 포인트. apps/ 아래에 각 앱이 독립된 Docker 이미지로 배포 가능하므로, 나중에 apps/llm-worker/, apps/sheet-sync/ 등을 추가하여 Backend를 분리할 수 있다. packages/는 그때까지 공통 코드의 단일 출처가 된다.

## 4.2 모노레포 도구

- Python: uv workspaces 사용 (apps/api에 별도 pyproject.toml)

- Node.js: pnpm workspaces 사용 (apps/web, packages/* 공유)

- CI: GitHub Actions의 paths 필터로 변경된 앱만 빌드

# 5. W0: 사전 준비 (3일)

코딩 시작 전 모든 계정·키·환경 셋업을 완료한다. 1인 개발이므로 여기서 막힘이 없어야 W1에 본격 집중할 수 있다.

## 5.1 GitHub 측 준비

| # | 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | GitHub App 신규 등록 | App ID, Private Key, Webhook Secret | 저장소에 설치 완료 |
| 0.2 | 필요 권한 부여 | Issues RW, PR RW, Contents RW, Metadata R | 권한 명세 문서 |
| 0.3 | Webhook 이벤트 구독 | issues, pull_request 활성화. Webhook URL은 임시(ngrok) | ngrok 테스트로 이벤트 수신 |
| 0.4 | 라벨 체계 정비 | priority:P1~P4, area:*, cause:*, dept:*, auto-pr-* | 저장소 Labels 화면에서 확인 |
| 0.5 | 이슈 템플릿 업데이트 | 기존 2개 템플릿에 '테스트 환경' 추가 | New Issue 화면에 노출 확인 |
| 0.6 | 브랜치 보호 규칙 | main 보호, PR 필수, 리뷰 1인 이상 | 규칙 활성화 확인 |
| 0.7 | 자체 코드 저장소 생성 | sizl-beta-tool 모노레포 | 초기 README + .gitignore |

## 5.2 인프라 측 준비

| # | 작업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | Google Cloud 프로젝트 생성 | 프로젝트 ID, 결제 활성화 | Cloud Console 접근 가능 |
| 0.9 | Cloud Run 활성화 | Cloud Run + Cloud Build API | Hello World 컨테이너 1회 배포 성공 |
| 0.10 | Secret Manager 활성화 | Secret 1개 등록 테스트 | Cloud Run에서 읽기 성공 |
| 0.11 | Sheets API 활성화 + 서비스 계정 | 서비스 계정 JSON 키 | 키 다운로드 + Secret Manager 등록 |
| 0.12 | Google Sheet 생성 | 3개 시트 (Raw / Snapshot / Dashboard) | 서비스 계정에 편집자 권한 부여 |
| 0.13 | Vercel 프로젝트 생성 | 프로젝트 + GitHub 연동 | 초기 deploy 1회 성공 |
| 0.14 | Anthropic API 키 발급 | API 키, 월 한도 설정 | 첫 API 호출 성공 |
| 0.15 | Slack 운영 채널 생성 | Incoming Webhook URL | 테스트 메시지 수신 확인 |
| 0.16 | 로컬 개발 환경 셋업 | Python 3.12, Node 20, uv, pnpm, Docker | Hello World API + Web 로컬 실행 |

## 5.3 W0 완료 체크리스트

- □ 1장의 D1~D8 결정 사항이 ADR로 기록되었다 (docs/adr/)

- □ GitHub App이 설치되어 ngrok으로 Webhook이 수신된다

- □ 라벨/템플릿이 정비되었다

- □ Google Sheet가 생성되어 있고, 서비스 계정 권한이 부여되었다

- □ LLM API 키가 발급되어 첫 호출이 성공했다

- □ Cloud Run에 Hello World가 배포되었다

- □ Vercel에 Hello World가 배포되었다

- □ Slack 알림이 동작한다

- □ 로컬에서 모노레포 양쪽 앱(api, web)이 동시에 실행된다

# 6. W1: 기반 + 시트 + 웹 폼 골격

첫 주는 자동화 로직 없이 기반을 완성한다. (a) 모노레포 + CI/CD 파이프라인, (b) Google Sheet 템플릿, (c) 웹 폼 골격(제출 시 콘솔 로그).

## 6.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 모노레포 골격 | apps/api, apps/web, packages/, infra/ 디렉토리 생성. 각 앱에 README | 초기 커밋 + main 보호 | 두 앱이 로컬에서 실행됨 |
| T1.2 | FastAPI 스켈레톤 | api/, services/, core/ 디렉토리. /health 엔드포인트만 작동. 설정은 pydantic-settings로 환경변수 로드 | Backend 기본 구조 | /health가 200 OK |
| T1.3 | Service 인터페이스 정의 | services/llm, services/sheet, services/github, services/issue 각각에 ABC(Abstract Base Class) 정의. 빈 구현체만 작성 | 인터페이스 + 빈 구현 | import 시 에러 없음 |
| T1.4 | Pydantic 스키마 | models/ 하위에 BugReport, EnhancementRequest, IssueMetadata 등 데이터 모델 정의. 두 템플릿 모두 커버 | Pydantic 모델 + 단위 테스트 | 샘플 데이터로 validation 통과 |
| T1.5 | CI 파이프라인 | GitHub Actions에 lint + test + build 워크플로우. ruff/mypy/pytest. PR마다 자동 실행 | .github/workflows/ci.yml | Hello PR이 CI 통과 |
| T1.6 | CD 파이프라인 | main 머지 시 Cloud Run 자동 배포(Backend), Vercel 자동 배포(Frontend) | deploy-api.yml, deploy-web.yml | main 푸시 후 5분 내 배포 완료 |
| T1.7 | Raw Issues 시트 구성 | 기존 19개 + 추가 10개 컬럼 헤더. 드롭다운 데이터 검증 설정 (B/D/I/J/K/L/R/X) | Raw Issues 시트 | 운영자가 수동 1행 입력 시 드롭다운 동작 |
| T1.8 | 조건부 서식 | K열 우선순위 색상, R열 처리 상태 색상, AA열 7일 이상 경고 | 서식 규칙 4개 | 샘플 값 입력 시 색상 적용 |
| T1.9 | Daily Snapshot 시트 | 13개 컬럼 헤더 + 더미 행 1개 | Snapshot 시트 | 헤더 + 더미 완성 |
| T1.10 | Dashboard 시트 | KPI 6개(병합셀+함수) + 차트 4개(빈 데이터) + QUERY 액션 리스트 | Dashboard 시트 | 더미 10건으로 차트 의미 있게 표시 |
| T1.11 | 시트 보호 설정 | 자동 컬럼 영역(A, C-K, Q-AC)을 서비스 계정만 편집 가능하게 보호 | 범위 보호 규칙 | 운영자 계정으로 보호 영역 편집 시 경고 |
| T1.12 | Next.js 폼 화면 | 이슈 리포트 / 개선 사항 두 화면. React Hook Form + Zod 검증. 이미지 미리보기. 제출 시 콘솔 로그만 (Backend 미연동) | Frontend 1차 배포본 | 필수 누락 시 검증 오류, 완료 시 JSON 로그 |

## 6.2 W1 종료 시 모습

- Cloud Run에 빈 Backend가 배포되어 /health가 응답

- Vercel에 폼 화면이 배포되어 누구나 접근 가능 (아직 인증 없음)

- Google Sheet는 운영자가 수동으로도 쓸 수 있는 완성 상태

- 폼 제출 시 데이터는 어디에도 저장되지 않음 (콘솔 로그만)

참고. 이 시점에 운영자에게 시트를 보여주고 더미 이슈 5건을 입력시키면서 Dashboard 시트가 어떻게 시각화되는지 함께 확인한다. 운영자 피드백을 W2 작업 전에 반영하면 후속 작업이 줄어든다.

# 7. W2: 시트 동기화 (Backend ↔ GitHub ↔ Sheet)

두 번째 주는 가장 중요한 흐름을 완성한다. 웹 폼이 실제로 GitHub Issue를 만들고, 그 Issue가 시트로 자동 흘러가는 양방향 연결.

## 7.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | GitHub Service 구현 | services/github/ 안에 App 인증, Issue/PR 생성, 라벨 부여 메서드. PyGithub + httpx 조합 | GithubService 클래스 | 더미 저장소에 Issue 1건 생성 성공 |
| T2.2 | 폼→Issue Body 변환기 | services/issue/builder.py. Pydantic 모델 → 정해진 마크다운으로 변환. YAML 헤더 + 기존 템플릿 구조 | Builder + 단위 테스트 | 실제 이슈 3건의 본문 재현 |
| T2.3 | POST /api/issues | 폼 → Pydantic 검증 → Builder → GithubService 호출 → Issue 번호 반환 | /api/issues 엔드포인트 | Postman/curl로 호출 시 Issue 생성 |
| T2.4 | Frontend 연동 | 폼 제출 시 /api/issues 호출, 결과 화면(Issue 번호+링크) 표시 | Frontend 2차 배포본 | 폼 제출 → Issue 등록 → 결과 표시 |
| T2.5 | 이미지 업로드 처리 | Frontend가 이미지를 Base64로 전송 → Backend가 GitHub Issue에 첨부 후 Markdown 링크로 본문 삽입 | 이미지 업로드 흐름 | 3장 첨부 시 모두 본문에 표시 |
| T2.6 | Sheet Service 구현 | services/sheet/. append_row, update_cells, find_row_by_issue_number 메서드 | SheetService 클래스 | 더미 시트에 행 1개 add 성공 |
| T2.7 | Webhook 엔드포인트 | POST /api/webhooks/github. HMAC 서명 검증 + 이벤트 분기 (issues, pull_request) | /api/webhooks/github | GitHub의 Webhook 테스트 이벤트 200 OK |
| T2.8 | issues.opened 핸들러 | Webhook에서 issues.opened 수신 → Sheet에 새 행 추가 (자동 컬럼만) | 핸들러 + 통합 테스트 | Issue 생성 → 1분 내 시트 행 등장 |
| T2.9 | 재시도/에러 처리 | httpx에 지수백오프 추가. Sheets API 429 자동 재시도. 실패 이벤트는 구조화 로그 + Slack 알림 | 재시도 미들웨어 | API 한도 강제 시 자동 복구 |
| T2.10 | 운영자 데모 | 운영자 앞에서 폼→Issue→시트까지 시연. 운영자가 L~P 수작업 컬럼 입력 | 데모 승인서 | 운영자 OK → W3 진행 |

## 7.2 W2의 위험 포인트

- 위험 1: 행 찾기 성능 — Issue 번호로 매번 전체 시트 스캔하면 느림. 메모리 캐시(번호→행 번호)를 둠. 캐시는 W4 일일 동기화에서 재구성

- 위험 2: 동시성 — 같은 이슈의 두 Webhook이 동시 도착 가능. SheetService의 update는 멱등(idempotent) 설계

- 위험 3: 시트 보호 충돌 — 서비스 계정이 보호 영역을 못 쓰면 실패. T1.11에서 예외 등록 재확인

- 위험 4: 이벤트 누락 — Cloud Run 콜드 스타트로 Webhook 일부 누락 가능. W4 일일 동기화에서 보강

확장 포인트. FastAPI BackgroundTasks로 Sheet 동기화를 비동기 처리한다. 동시성이 5+ 가 되면 Celery + Redis로 자연스럽게 이전 가능.

# 8. W3: LLM Worker (자동 PR 생성)

세 번째 주는 가장 까다롭다. LLM 품질에 따라 머지율이 결정되므로 프롬프트 튜닝에 시간을 충분히 배정한다.

## 8.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 이슈 파서 | services/issue/parser.py. Issue Body의 YAML 헤더 + 마크다운 섹션을 구조화 객체로 추출 | Parser + 단위 테스트 | 실제 이슈 10건 파싱 누락 없음 |
| T3.2 | 코드 컨텍스트 수집기 | services/llm/context.py. 테스트 영역 + 세부 기능으로 fuzzy 검색 → 관련 파일 5~10개 선별 | ContextCollector | 토큰 한도 내 최적 파일 선별 |
| T3.3 | LLM Provider 추상화 | services/llm/provider.py. LLMProvider ABC + AnthropicProvider 구현. 구조화 JSON 응답 강제 | Provider 인터페이스 + 구현 | 샘플 호출로 JSON 응답 검증 |
| T3.4 | 프롬프트 v1 | services/llm/prompts/. 원인 분석 + diff 생성 요청. few-shot 예제 3건 | 프롬프트 yaml | 샘플 이슈 분석 결과 합리적 |
| T3.5 | 응답 검증기 | services/llm/validator.py. JSON 스키마 검증 + diff dry-run (git apply --check) | Validator | 정상/비정상 diff 분류 정확 |
| T3.6 | PR Builder | services/llm/pr_builder.py. fix/issue-N 브랜치 생성 → 커밋 → PR 생성 (정형 본문) | PRBuilder | 샘플 이슈로 PR 정상 생성 |
| T3.7 | issues.opened에 LLM 연동 | Webhook 핸들러에서 Sheet 추가 직후 BackgroundTask로 LLM 호출 → PR 생성 | 통합 흐름 | Issue 생성 → 5분 내 PR 자동 등장 |
| T3.8 | pull_request 핸들러 | PR 생성/머지/닫힘 이벤트 → Sheet의 W/X/Y/Z 갱신. 머지 시 R=완료, Q=오늘 | PR 핸들러 | PR 머지 후 시트 자동 반영 |
| T3.9 | 프롬프트 튜닝 | 과거 이슈 10건 회귀 테스트. 머지 가능 비율 측정하며 v2, v3 반복 | 프롬프트 v3 + 평가 리포트 | 10건 중 3건 머지 가능 수준 |
| T3.10 | 실패 폴백 | confidence < 0.5 / diff 적용 불가 / 토큰 초과 시 PR 생성 안 함. 코멘트만 + auto-pr-failed 라벨 | 폴백 로직 | 강제 실패 시 안전한 폴백 |

## 8.2 W3의 위험 포인트

- 위험 1: LLM 출력 품질 — 머지율이 너무 낮으면 노이즈. 30% 미만이면 D5 재검토 (P1만 처리하는 식으로 축소)

- 위험 2: 비용 폭주 — 이슈당 LLM 호출 비용 측정. 일일 한도 설정 + 도달 시 자동 중단 + Slack 알림

- 위험 3: 잘못된 PR 머지 — 브랜치 보호 + 사람 리뷰 필수가 안전망. PR 본문에 '⚠️ 자동 생성' 강조

- 위험 4: LLM 데이터 누출 — 이슈 본문의 이메일·계정 정보가 프롬프트에 포함됨. Anthropic 데이터 보존 정책 확인 + 마스킹 적용

확장 포인트. LLM 호출이 BackgroundTask로 처리되지만, 동시성이 5+ 가 되면 services/llm/을 별도 Worker로 분리하고 Redis Queue로 연결한다. 인터페이스가 ABC로 정의되어 있어 호출 코드는 변하지 않는다.

# 9. W4: 일일 보고 + 안정화 + 베타 오픈

마지막 주는 일일 보고 자동화와 전체 안정화, 그리고 베타 테스터 공개.

## 9.1 작업 단위

| # | 작업명 | 내용 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 일일 통계 계산 | schedulers/daily.py. Raw Issues로부터 13개 통계 계산 | 통계 함수 | 시트 함수와 결과 일치 |
| T4.2 | Snapshot 행 추가 | 계산 결과를 Daily Snapshot 시트에 append | append 로직 | 1행 추가 + Dashboard 차트 반영 |
| T4.3 | 전수 동기화 | GitHub API로 모든 Issue/PR 페이지네이션 조회 → 시트와 비교 → 누락/불일치 갱신 | 동기화 함수 | 시트 행 수동 삭제 → 복구됨 |
| T4.4 | POST /admin/sync 엔드포인트 | 동기화를 트리거하는 내부 엔드포인트. 인증 필수 (Service-to-Service) | /admin/sync | 수동 호출 시 동기화 실행 |
| T4.5 | GitHub Actions cron | 매일 17:00 KST에 /admin/sync 호출하는 워크플로우. 타임존 명시 | daily-sync.yml | 3일 연속 정시 실행 |
| T4.6 | Slack 알림 | 동기화 성공/실패 결과 + 에러 상세를 Slack 운영 채널로 전송 | Slack 알림기 | 강제 실패 시 알림 도착 |
| T4.7 | 이벤트 로그 DB | SQLite 도입. 모든 Webhook 이벤트 + LLM 호출 + Sheet 업데이트 기록 (감사·디버깅용) | SQLite + event_logs 테이블 | 실행 후 이벤트 조회 가능 |
| T4.8 | E2E 통합 테스트 | 폼→Issue→PR→머지→시트→일일 보고 흐름을 7일치 더미 데이터로 검증 (10장 시나리오) | E2E 리포트 | 시나리오 5개 모두 통과 |
| T4.9 | 운영 매뉴얼 | docs/operations.md. 일상 점검 + 장애 대응 + Secret 회전 절차 | 운영 매뉴얼 md | 운영자가 매뉴얼만 보고 1주일 운영 가능 |
| T4.10 | 베타 가이드 | 테스터용 1페이지 가이드 + FAQ | 가이드 페이지 | 테스터 2명이 가이드만 보고 첫 이슈 제출 |
| T4.11 | Soft Launch | 내부 테스터 5명에게만 먼저 공개. 3일 운영 | Soft Launch | 3일 무사고 |

# 10. 통합 검증 시나리오

W4의 T4.8에서 실행할 E2E 시나리오 5개다.

| # | 시나리오 | 실행 절차 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 정상 흐름 | 폼 제출 → Issue → 5분 대기 → 자동 PR → 머지 → 17시 동기화 | 시트 모든 컬럼 정상 채워짐. Snapshot 1행 추가 |
| S2 | LLM 실패 | 의도적으로 모호한 이슈 제출 | auto-pr-failed 라벨, 시트 Z=failed, 코멘트 첨부 |
| S3 | 수작업 보호 | 시트 L~P에 메모 입력 후 GitHub 라벨 변경 | L~P 그대로, 자동 컬럼만 갱신 |
| S4 | 동기화 복구 | 시트 행 1개 수동 삭제 후 17시 대기 | 자동 복구됨 + Slack 알림 |
| S5 | Webhook 누락 | Cloud Run 일시 중단 → 이슈 생성 → 재가동 → 17시 대기 | 일일 동기화로 누락분 보강 |

# 11. 배포 및 운영

## 11.1 Soft Launch 일정

- D-Day: 내부 테스터 5명 공개. 3일 운영

- D+3: 회고. 치명적 장애 없으면 다음 단계

- D+4: 전체 베타 테스터 안내 메일

- D+5~11: 첫 주 집중 모니터링

- D+12: 운영 모드 전환

## 11.2 일상 운영 루틴

| 시각 | 담당 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 개발자 | Dashboard 확인 → P1 Open 즉시 처리 |
| 10:00 | 개발자 | 어제 생성된 자동 PR 리뷰 |
| 17:00 | Cron 자동 | Snapshot append + 전수 동기화 + Slack 알림 |
| 17:15 | 운영자 | Slack 확인 + 통계 검토 + 이상치 조사 |
| 주 1회 | 개발+운영 | 주간 회고 30분 |

## 11.3 4단계 롤백 절차

- Level 1 (Frontend): Vercel에서 이전 배포로 즉시 rollback. 1분 내 복구

- Level 2 (LLM Worker): D5 결정으로 LLM 호출 비활성화. 이슈 등록·시트 동기화는 정상

- Level 3 (Sheet Sync): Sheet Service 비활성화. 운영자가 수동 입력으로 복귀

- Level 4 (전체): Backend 전체 중단. 베타 테스터는 GitHub Issue 직접 작성으로 안내

## 11.4 정기 점검

- 주 1회: LLM API 사용량 (80% 초과 시 알림)

- 월 1회: API 키 회전 (LLM, GitHub App, 서비스 계정)

- 월 1회: 시트 행 수 점검 (1만 행 넘으면 아카이브 검토)

- 분기 1회: 베타 테스터 만족도 설문

# 12. 향후 확장 시나리오

MVP 출시 후, 팀 합류 또는 부하 증가 시점에 시스템을 단계적으로 확장한다. 각 단계는 1~2주 작업으로 완료 가능하도록 설계되어 있다.

## 12.1 Phase 2: LLM Worker 분리 (트리거: 일일 이슈 100건+ 또는 LLM 동시성 5+)

- apps/llm-worker/ 추가. 기존 services/llm/ 코드를 그대로 이전

- Redis 도입. apps/api는 Redis Queue에 작업 발행

- apps/llm-worker가 Queue 구독 + 처리

- 인터페이스는 변하지 않으므로 호출 코드 변경 없음

## 12.2 Phase 3: 팀 합류 (트리거: 개발자 3인 이상)

- SQLite → PostgreSQL 이전. Alembic으로 마이그레이션

- apps/sheet-sync/ 분리

- 코드 리뷰 프로세스 도입 (PR 템플릿, CODEOWNERS)

- API 문서 강화 (FastAPI 자동 OpenAPI를 docs.* 서브도메인에 호스팅)

## 12.3 Phase 4: 멀티 저장소 / 멀티 부서 (트리거: 다른 부서 도입)

- 멀티테넌시 — 저장소별 설정 분리

- K8s 이전 (GKE Autopilot 추천)

- Prometheus + Grafana 모니터링

- LLM Provider 추상화 확대 (OpenAI, 자체 모델 등 추가 가능)

## 12.4 확장 시점 식별 기준

| 지표 | 임계값 | 권장 액션 |
| --- | --- | --- |
| 일일 이슈 수 | 100건+ | Phase 2 — LLM Worker 분리 |
| LLM 동시 호출 | 5+ (동시) | Phase 2 — Queue 도입 |
| Backend p95 응답시간 | 3초+ | 프로파일링 → 병목 분석 → 분리 결정 |
| 운영 개발자 수 | 3인+ | Phase 3 — DB/문서 강화 |
| 월 LLM 비용 | 계획 초과 시 | D5 재검토 (처리 범위 축소) |

# 13. 부록

## 13.1 전체 산출물 체크리스트

W0

- □ ADR 8개 (D1~D8) 기록

- □ GitHub App 설치 + 라벨/템플릿 정비

- □ Google Sheet 빈 템플릿

- □ Cloud Run + Vercel Hello World 배포

- □ 모든 Secret 등록

W1

- □ 모노레포 골격 + CI/CD

- □ FastAPI 스켈레톤 + Service 인터페이스 정의

- □ Pydantic 스키마

- □ 시트 3종(Raw/Snapshot/Dashboard) 완성

- □ Next.js 폼 골격 배포

W2

- □ GithubService + SheetService

- □ 폼→Issue Body Builder

- □ /api/issues + /api/webhooks/github

- □ issues.opened 핸들러

- □ 운영자 데모 통과

W3

- □ 이슈 파서 + 컨텍스트 수집기

- □ LLM Provider 추상화 + 프롬프트 v3

- □ 응답 검증기 + PR Builder

- □ pull_request 핸들러

- □ 머지율 30%+ 달성

W4

- □ 일일 동기화 + Snapshot

- □ /admin/sync + GitHub Actions cron

- □ Slack 알림 + SQLite 이벤트 로그

- □ E2E 5개 시나리오 통과

- □ 운영 매뉴얼 + 베타 가이드

- □ Soft Launch 3일 무사고

## 13.2 의사결정 로그 (ADR) 템플릿

- 결정 번호: D1

- 결정 일자: YYYY-MM-DD

- 결정 항목: (예: Backend 언어/프레임워크)

- 선택안: (예: Python + FastAPI)

- 고려한 대안: (예: Node.js + NestJS, Go + Fiber)

- 결정 사유: (LLM·GitHub·Sheets SDK 모두 풍부, 학습 자료 ...)

- 재검토 시점: (예: 팀 합류 시)

- 관련 문서: (다른 ADR 참조)

## 13.3 변경 이력

- v1.0 (이전 작성): GitHub Actions 단일 워크플로우 기반 단순화

- v2.0 (현재): Backend(FastAPI) 도입, 향후 팀 확장 대비 모듈 구조, MVP 우선 원칙 적용